# PROJETO DE FORMAÇÃO DIGITAL

Capacitação Profissional em Profissões Digitais de Alta Demanda

Investimento via Emenda Parlamentar: R$ 4.000.000

# 1. OBJETIVO DO PROJETO

Capacitar gratuitamente 1.600 jovens e adultos em profissões digitais estratégicas, visando inserção no mercado de trabalho e geração de renda, por meio de uma estrutura presencial de ensino com aulas diárias das 19h às 21h durante 12 meses.

# 2. CURSOS OFERECIDOS

1. Gestor de Tráfego Pago

2. Social Media Manager

3. Editor de Vídeos para Internet

4. Programador / Desenvolvedor Web

5. Desenvolvedor de Aplicativos (Mobile)

# 3. ESTRUTURA E METODOLOGIA

• 5 cursos, 4 turmas por curso, totalizando 20 turmas no ano.

• Cada turma com 20 alunos, totalizando 1.600 alunos formados.

• Aulas presenciais, de segunda a sexta, das 19h às 21h.

• Utilização de 80 computadores em rodízio com planejamento cíclico.

• Duração de cada curso: 3 meses. 4 ciclos por ano.

# 4. INFRAESTRUTURA

• 2 polos presenciais com 2 salas cada.

• 80 computadores (20 por sala), móveis, projetores e internet de alta velocidade.

• Espaço adequado com acessibilidade, banheiros, recepção, segurança e limpeza.

# 5. EQUIPE TÉCNICA

• 10 Professores (2 por curso), 5 Coordenadores de Curso, 1 Coordenador Geral.

• Suporte técnico de TI, monitores, recepcionistas e serviços gerais.

• Remuneração mensal da equipe estimada em R$ 130.000.

# 6. INVESTIMENTO TOTAL ESTIMADO

Aluguel de espaços (2 polos): R$ 360.000

Contas e internet: R$ 72.000

Computadores (80 unidades): R$ 400.000

Mobiliário e equipamentos diversos: R$ 100.000

Manutenção de equipamentos e TI: R$ 100.000

Equipe técnica (12 meses): R$ 1.560.000

Softwares e licenças: R$ 150.000

Marketing e divulgação: R$ 150.000

Materiais didáticos e kits: R$ 100.000

Eventos, formaturas e certificados: R$ 60.000

Auditoria, jurídico e contabilidade: R$ 100.000

Reserva técnica e emergencial: R$ 400.000

TOTAL GERAL: R$ 3.552.000

Saldo disponível para ampliação: R$ 448.000

# 7. RESULTADOS ESPERADOS

• 1.600 alunos formados em 12 meses.

• 5 profissões digitais com alta empregabilidade.

• Acompanhamento pós-curso e rede de ex-alunos.

• Impacto econômico e social na região.

# 8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este projeto visa transformar a realidade de centenas de famílias através da capacitação digital, gerando oportunidades reais de renda e crescimento profissional. Com gestão eficiente e transparência, os recursos públicos serão aplicados integralmente para o desenvolvimento humano e tecnológico local.