MCI Capital Investimentos

Rua Fumio Miyazi, 141 - Boqueirão, Praia Grande - SP, 11701-160a, 123

Praia Grande, SP, 11701-160
(13) 98111-8351

www.tradeemfoco.com

#### Formação, Emprego e RendA

Uma proposta de Investimento Estratégico no Litoral Sul de São Paulo. Capacitação profissional e educação financeira como pilares do desenvolvimento econômico e social.

30 de Julho de 2025

# Visão geral

O projeto visa oferecer treinamento profissionalizante e educação financeira para populações em situação de vulnerabilidade socioeconômica no Litoral Sul de São Paulo, capacitando jovens e adultos para o mercado de trabalho e promovendo inclusão financeira.

Além do impacto social, o projeto oferece visibilidade política e institucional para potenciais patrocinadores (governo, empresas e políticos), que serão associados a uma iniciativa de alto impacto e reconhecimento público.

A equipe executora possui experiência comprovada em treinamentos financeiros e excelentes conexões com o mercado de trabalho, garantindo a efetividade do projeto, valores que pretendemos demonstrar durante a apresentação desta proposta.

# Objetivos

- Capacitar  1.600 pessoas por ano através de cursos profissionalizantes e palestras de educação financeira.

- Reduzir o desemprego, e  aumentar a renda local através da qualificação dos participantes.

- Fortalecer a imagem dos investidores como agentes de transformação social.

- Criar uma rede de empregabilidade com empresas parceiras.

Componentes do Projeto:

- Cursos Profissionalizantes Tecnologias e desenvolvimento web, marketing digital, e empreendedorismo, alinhados às demandas do mercado local.

- Educação Financeira Módulos práticos sobre orçamento, investimentos e planejamento financeiro.

- Mentoria e Networking Acompanhamento personalizado e conexão com empresas locais.

Diferenciais:

- Corpo Docente de Elite: Profissionais com vasta experiência no mercado.

- Metodologia Prática Foco em resultados e aplicabilidade.

- Conexão com o Mercado Parcerias estratégicas com empresas locais.

Resultados Esperados:

- Capacitação de 1.600 participantes no primeiro ano

- Aumento da taxa de empregabilidade após conclusão

- Aumento médio de 30% na renda dos participantes

- Melhoria significativa na gestão financeira pessoal

# Equipe do Projeto

Nossa equipe é composta por profissionais com experiência em consultoria e no mercado de trabalho da região, o que nos capacita para desenvolver esse projeto profissionalizante. Cada integrante traz competências importantes e complementares — abrangendo gestão de projetos, metodologias educacionais, articulação institucional, análise de mercado e tecnologia — o que garante uma atuação integrada e eficiente. Além da expertise técnica, o grupo possui uma rede estratégica de contatos com instituições públicas, privadas e do terceiro setor, o que fortalece a capacidade de mobilização, implementação e sustentabilidade do projeto.

## Vitor Brasileiro

Vitor Brasileiro, 36 anos, atua no mercado financeiro desde 2020, com destaque em operações no mercado futuro. Engenheiro mecânico de formação, combina uma abordagem analítica com sua experiência prática como trader e educador financeiro. Com ensino claro e objetivo, já impactou centenas de pessoas e se consolidou como referência para quem busca evolução e resultados no universo do trading.

## Uriel Silva

MBA em Gestão de Projetos pela FGV e Processamento de Dados pela FATEC-BS. Mais de 20 anos de experiência na area de Tecnologia da Informação, atuando implantação de sistemas em empresas dos segmentos financeiro, marketing, produtos, serviços e comércio eletrônico. Já ministrou varios treinamentos de TI e marketing digital.

## Rodrigo

Digite seu texto aqui Digite seu texto aqui Digite seu texto aqui Digite seu texto aqui Digite seu texto aqui Digite seu texto aqui.

## Jeziel

Desenvolvedor Front-End com experiência em criação de interfaces responsivas utilizando React.js, TypeScript e APIs REST. Atuo com foco em performance, acessibilidade e otimização de código, sempre com a colaboração de equipes ágeis (Scrum) e ferramentas como Git e Figma. Possuo experiência em design systems, garantindo padronização visual e de componentes. Formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela UNOPAR, com forte atuação em soluções de alta qualidade. Busco projetos desafiadores que promovam crescimento técnico e impacto real.

## Edinaldo

Digite seu texto aqui Digite seu texto aqui Digite seu texto aqui Digite seu texto aqui Digite seu texto aqui Digite seu texto aqui.

# Estrutura do Projeto Social: Treinamento Profissionalizante e Educação Financeira

Este documento detalha a estrutura do projeto social de treinamento profissionalizante e educação financeira, alinhado com as melhores práticas do PMBOK (Project Management Body of Knowledge), 7ª Edição. O objetivo é apresentar um plano robusto e transparente para potenciais investidores do poder público, destacando não apenas o impacto social, mas também a eficiência e a governança do projeto. A utilização desta metodologia de projeto foi adotada para garantir adaptabilidade, entrega de valor e liderança eficaz.

# Escopo do Projeto

Desenvolvimento Curricular: Criação de módulos de treinamento profissionalizante (a definir áreas específicas com base na demanda local) e educação financeira, com foco em aplicabilidade prática e relevância para o mercado de trabalho.

- Seleção e Capacitação de Participantes: Processo de identificação e seleção de beneficiários, com critérios claros de elegibilidade. Oferta de treinamento de alta qualidade, ministrado por profissionais experientes.

- Infraestrutura: Aquisição e/ou adequação de espaços para as aulas, incluindo salas de aula equipadas e laboratórios de informática com computadores adequados.

- Equipe: Contratação e gestão de equipe administrativa e corpo docente qualificado, com expertise comprovada nas áreas de ensino e mercado de trabalho.

- Realização das aulas e oficina de treinamento, seleção dos participantes atendidos pelo projeto, auxiliar formandos na busca por oportunidades de trabalho utilizando a rede de empresas parceiras e indicações.

- Acompanhamento e Avaliação: Implementação de mecanismos de monitoramento do progresso dos participantes e avaliação do impacto social e econômico do projeto.

- Parcerias: Estabelecimento de parcerias com empresas locais para oportunidades de estágio e emprego, e com instituições financeiras para apoio na educação financeira.

# Cronograma das atividades

Um cronograma detalhado será desenvolvido, dividindo o projeto em fases com marcos claros, em uma estimativa inicial acreditamos que o início efetivo das aulas acontecerá dois meses após o início da execução do projeto conforme o diagrama abaixo.

De acordo com o diagrama podemos definir a realização das atividade do projeto em 3 fases principais:

- Fase 1: Planejamento e Estruturação (1-2 meses): Detalhamento do currículo, seleção de equipe, planejamento de infraestrutura.

- Fase 2: Implementação e Treinamento (6-12 meses): Início das aulas, acompanhamento dos participantes

- Fase 3: Avaliação e Sustentabilidade (1-2 meses após o treinamento): Avaliação de impacto, busca por novas parcerias e fontes de financiamento.

# Plano de Comunicação e Visibilidade Política

Além dos relatórios de progresso e impacto social, será desenvolvido um plano de comunicação estratégico para destacar a participação e o apoio do poder público. Isso incluirá

| Ação de Comunicação | Partes Interessadas | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Eventos de Lançamento e Conclusão | Poder Público, Imprensa, Comunidade, Parceiros, Beneficiários | Cerimônias com a presença de autoridades, imprensa e comunidade para marcar o início e o fim do projeto, destacando o apoio do poder público. |
| Divulgação em Mídias | Imprensa, Comunidade | Publicação de notícias e artigos em veículos de comunicação locais e regionais, destacando o papel dos patrocinadores. |
| Mídias Sociais | Comunidade, Beneficiários, Parceiros | Campanhas e atualizações regulares nas redes sociais do projeto, com menção e agradecimento aos investidores. |
| Material Promocional | Beneficiários, Comunidade, Parceiros | Inclusão de logotipos e menções em todo o material didático, certificados e materiais de divulgação do projeto. |
| Visitas e Acompanhamento | Poder Público, Parceiros | Convites regulares para que os representantes do poder público e parceiros visitem as instalações, acompanhem as aulas e interajam com os beneficiários. |
| Relatórios de Progresso e Impacto | Poder Público, Parceiros | Envio de relatórios periódicos com os resultados e o impacto social do projeto, garantindo a transparência e a prestação de contas. |

# Gestão de Riscos do Projeto

Será elaborado um plano de gestão de riscos abrangente, identificando riscos potenciais (ex: baixa adesão, falta de recursos, problemas de infraestrutura), avaliando sua probabilidade e impacto, e definindo planos de mitigação e contingência.

# Estimativa de Custos e Orçamento Detalhado para o Projeto Social

Esta seção apresenta uma estimativa detalhada dos custos para a implantação do projeto social de treinamento profissionalizante e educação financeira no litoral sul de São Paulo. As estimativas são baseadas em pesquisas de mercado e consideram um projeto piloto com duração de 12 meses, visando capacitar 100 participantes em turmas sucessivas.

## Premissas:

- Duração do Projeto Piloto: 12 meses.

- Número de Participantes: 1.600 participantes (divididos em turmas ao longo do ano).

- Localização: Litoral Sul de São Paulo (considerando custos médios da região).

- Estrutura: 1 Coordenador de Projeto, 1 Assistente Administrativo, 1 Assistente Financeiro, 2 Professores de Treinamento Profissionalizante, 1 Professor de Educação Financeira.

- Equipamentos: Aquisição de 20 computadores para laboratório de informática.

## 1. Recursos Humanos

### 1.1. Equipe Administrativa

| Cargo | Salário Mensal (R$) | Quantidade | Custo Mensal (R$) | Custo Anual (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordenador de Projeto | 7.000,00 | 1 | 7.000,00 | 84.000,00 |
| Assistente Administrativo | 3.500,00 | 1 | 3.500,00 | 42.000,00 |
| Assistente Financeiro | 4.000,00 | 1 | 4.000,00 | 48.000,00 |
| Subtotal Administrativo |  |  | 14.500,00 | 174.000,00 |

- Observação: Os salários incluem encargos sociais e benefícios básicos. Os valores são estimativas e podem variar conforme a experiência e qualificações dos profissionais.

### 1.2. Corpo Docente

| Cargo | Salário Mensal (R$) | Quantidade | Custo Mensal (R$) | Custo Anual (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Professor Treinamento Profissionalizante | 5.000,00 | 2 | 10.000,00 | 120.000,00 |
| Professor Educação Financeira | 4.500,00 | 1 | 4.500,00 | 54.000,00 |
| Subtotal Docente |  |  | 14.500,00 | 174.000,00 |

- Observação: Os salários dos professores podem ser calculados por hora/aula, mas para simplificação e considerando a dedicação ao projeto, optamos por um valor mensal. A expertise dos participantes mencionados no briefing será um diferencial na qualidade do ensino.

## 2. Infraestrutura e Equipamentos

### 2.1. Aquisição de Computadores

| Item | Custo Unitário (R$) | Quantidade | Custo Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Computador Desktop/Notebook | 2.500,00 | 20 | 50.000,00 |
| Subtotal Computadores |  |  | 50.000,00 |

- Observação: O custo unitário de R$ 2.500,00 considera um equipamento de médio desempenho, adequado para treinamentos profissionalizantes e educação financeira, incluindo softwares básicos. Pesquisas indicam valores variados, mas este é um valor razoável para equipamentos novos e de qualidade para um laboratório.

### 2.2. Outros Equipamentos e Mobiliário

| Item | Custo Estimado (R$) |
| --- | --- |
| Mobiliário (mesas, cadeiras, armários) | 15.000,00 |
| Projetor e Tela | 3.000,00 |
| Impressora Multifuncional | 1.500,00 |
| Equipamentos de Rede (roteador, cabos) | 2.000,00 |
| Subtotal Outros Equipamentos | 21.500,00 |

### 2.3. Aluguel de Espaço (Estimativa Mensal)

| Item | Custo Mensal (R$) | Custo Anual (R$) |
| --- | --- | --- |
| Aluguel de Sala de Aula/Escritório | 3.000,00 | 36.000,00 |
| Subtotal Aluguel | 3.000,00 | 36.000,00 |

- Observação: Este valor é uma estimativa para um espaço adequado para as atividades. Caso haja a possibilidade de uso de espaço cedido por parceiros ou poder público, este custo pode ser reduzido ou eliminado.

## 3. Despesas Operacionais e de Manutenção (Estimativa Mensal)

| Item | Custo Mensal (R$) | Custo Anual (R$) |
| --- | --- | --- |
| Material Didático e de Escritório | 1.000,00 | 12.000,00 |
| Contas de Consumo (água, luz, internet) | 800,00 | 9.600,00 |
| Manutenção de Equipamentos | 500,00 | 6.000,00 |
| Marketing e Divulgação | 1.500,00 | 18.000,00 |
| Outras Despesas (imprevistos, etc.) | 1.000,00 | 12.000,00 |
| Subtotal Operacional | 4.800,00 | 57.600,00 |

## 4. Resumo do Orçamento Anual

| Categoria | Custo Anual (R$) |
| --- | --- |
| Recursos Humanos | 945.000,00 |
| Aquisição de Computadores | 245.448,00 |
| Outros Equipamentos | 186.964,00 |
| Aluguel de Espaço | 222.000,00 |
| Despesas Operacionais | 176.588,00 |
| TOTAL GERAL ESTIMADO | 1.776.000,00 |

Considerando o custo total estimado de execução do  projeto, podemos avaliar a performance em função da quantidade de alunos atendidos durante o período de execução do projeto. Então se considerarmos uma média de 1.600 alunos atendidos pelo projeto durante o período de um ano, podemos estimar o custo médio por aluno de R$ 1.110,00. E este custo aplicamos a margem de 40% referente aos serviços executados pela MCI Capital, dessa forma chegamos ao preço final estimado por aluno na execução do projeto de treinamento de R$ 1.554,00. No anexo ao final do documento podemos comparar o preço final da proposta com outras soluções de treinamento existentes na região para formações com parâmetros similares ao desta proposta.

## Considerações Finais sobre o Orçamento

Este orçamento é uma estimativa inicial e pode ser ajustado conforme o detalhamento do projeto, o número exato de participantes, a duração dos cursos e as especificidades do local de implantação. É importante ressaltar que a busca por parcerias e doações pode otimizar significativamente esses custos, especialmente em relação ao aluguel de espaço e aquisição de equipamentos. A transparência na gestão financeira será um pilar fundamental, com relatórios periódicos aos investidores.

## Alinhamento com o PMBOK 7ª Edição

O gerenciamento deste projeto será guiado pelos princípios e domínios de desempenho da 7ª edição do PMBOK, que enfatiza a entrega de valor e a adaptabilidade. A seguir, detalhamos como esses elementos serão incorporados:

### 3.1. Princípios de Gerenciamento

Os doze princípios de gerenciamento do PMBOK 7ª Edição serão a base para a conduta da equipe do projeto e para a tomada de decisões:

- Seja um administrador diligente, respeitoso e atencioso: A equipe do projeto atuará com ética, responsabilidade e transparência, garantindo o uso adequado dos recursos e o respeito aos beneficiários e partes interessadas.

- Crie um ambiente colaborativo para a equipe do projeto: Fomentaremos um ambiente de trabalho que promova a colaboração, a comunicação aberta e o desenvolvimento contínuo da equipe.

- Envolva-se de fato com as partes interessadas: Manteremos um diálogo constante com o poder público, parceiros, beneficiários e comunidade, garantindo que suas necessidades e expectativas sejam consideradas.

- Enfoque no valor: Todas as atividades e decisões do projeto serão orientadas para a maximização do valor entregue aos beneficiários e à sociedade, com foco em resultados tangíveis e sustentáveis.

- Reconheça, avalie e reaja às interações do sistema: O projeto será visto como um sistema interconectado, e as interações entre seus componentes serão continuamente monitoradas e ajustadas para otimizar o desempenho.

- Demonstre comportamentos de liderança: A liderança do projeto será proativa, inspiradora e orientada para o alcance dos objetivos, promovendo a autonomia e o engajamento da equipe.

- Faça a adaptação de acordo com o contexto: O plano do projeto será flexível e adaptável às mudanças do ambiente e às necessidades emergentes, garantindo a relevância e a eficácia das ações.

- Inclua qualidade nos processos e nas entregas: A qualidade será um pilar em todas as fases do projeto, desde o desenvolvimento curricular até a execução dos treinamentos e a avaliação dos resultados.

- Complexidade: A complexidade inerente a um projeto social será reconhecida e gerenciada de forma proativa, utilizando abordagens e ferramentas adequadas para lidar com incertezas e desafios.

- Otimize as respostas aos riscos: Será implementado um processo contínuo de identificação, análise, planejamento de respostas e monitoramento de riscos, minimizando impactos negativos e aproveitando oportunidades.

- Adote a capacidade de adaptação e resiliência: A equipe do projeto estará preparada para se adaptar a imprevistos e superar desafios, mantendo o foco nos objetivos e a capacidade de entregar resultados.

- Aceite a mudança para alcançar o futuro estado previsto: A mudança será vista como uma oportunidade de melhoria, e o projeto estará aberto a incorporar novas abordagens e tecnologias para otimizar seus resultados.

### 3.2. Domínios de Performance

Os oito domínios de desempenho do PMBOK 7ª Edição serão as áreas-chave de foco para o gerenciamento eficaz do projeto:

- Domínios de desempenho da equipe: Foco no desenvolvimento, engajamento e bem-estar da equipe do projeto, reconhecendo sua importância para o sucesso.

- Domínios de desempenho das partes interessadas: Gerenciamento proativo das expectativas e do envolvimento das partes interessadas, garantindo o alinhamento e o apoio ao projeto.

- Domínios de desempenho da medição: Definição e acompanhamento de métricas claras para avaliar o progresso, o desempenho e o valor entregue pelo projeto.

- Domínios de desempenho da abordagem do desenvolvimento e ciclo de vida: Escolha e adaptação da abordagem de desenvolvimento (preditiva, adaptativa ou híbrida) e do ciclo de vida do projeto mais adequado aos seus objetivos e contexto.

- Domínios de desempenho da incerteza: Gerenciamento da incerteza e dos riscos, com estratégias para mitigar ameaças e aproveitar oportunidades.

- Domínios de desempenho do planejamento: Elaboração de planos detalhados e adaptáveis para todas as áreas do projeto, incluindo escopo, cronograma, custos, recursos e qualidade.

- Domínios de desempenho do trabalho do projeto: Execução eficiente das atividades do projeto, garantindo a entrega dos produtos e serviços conforme o planejado.

- Domínios de desempenho da entrega: Foco na entrega contínua de valor aos beneficiários e partes interessadas, garantindo que os resultados do projeto atendam às suas necessidades e expectativas.

# Conclusão

Este projeto representa uma oportunidade única para o poder público investir no desenvolvimento social e econômico do litoral sul de São Paulo, com um plano de gestão sólido e transparente, alinhado às melhores práticas internacionais. Além do impacto direto na vida dos beneficiários, o projeto oferece uma plataforma de visibilidade e projeção política para os patrocinadores, demonstrando seu compromisso com o futuro da região.